## 近期迭代计划
功能 | 阶段 | 目标 | 验收标准 | Demo时间
功能1：接入多轮对话 | 阶段1：多轮对话 | 连续执行准备好的多轮测试用例；一次唤醒后完成多轮对话，无需每轮重复唤醒。 | 1）Speaker 实机连续完成 10 轮对话，中途无需人工再次唤醒； 2）准备的多轮用例执行通过率 ≥ 95%； 3）每轮均记录输入、回复、状态、时间戳，记录完整率 = 100%； 4）自动生成基础统计，包含总轮次、通过轮次、失败轮次、失败原因。 | 9月17日
功能1：接入多轮对话 | 阶段2：语义续聊 | 根据语义自主判断是否继续对话；覆盖 10 轮上下文记忆，模拟真实用户连续交互。 | 1）覆盖追问、补充、结束 3 类语义场景； 2）语义续聊/结束判断准确率 ≥ 90%； 3）连续 10 轮上下文记忆链路不中断，关键上下文命中率 ≥ 90%； 4）输出对话链路报告，包含每轮意图、续聊判断、上下文引用和失败证据。 | 10月22日
功能2：智能体评测 | 阶段3：Agent评测 | 建立智能体评测标准并接入测试流程；每次测试后输出 Agent 评测报告。 | 1）评测指标包含唤醒成功率、ASR成功率、TTS成功率、意图识别准确率，回复准确率、工具调用成功率等 2）每次测试自动生成 Agent 评测报告，报告生成成功率 = 100%； 3）失败用例需关联原始对话、日志/录音或截图证据，证据完整率 = 100%； 4）报告输出总分、分项得分、失败明细和质量结论，可用于版本准入判断。 | 11月30日
说明：验收标准已按可量化口径拆分，后续可直接扩展负责人、实际结果、是否达标、风险等跟踪字段。